## Planilha1
Descrição da ação | Objetivo | Meta | Início | Fim | Unidades envolvidas | Recursos necessários
Projeto nova Carteira de Identidade Nacional - CIN | Emissão de documento aos Desembargadores(as), Magistrados(as), servidores(as) com deficiência e servidores(as) sem deficiência | Atender 80% dos Desembargadores(as), Magistrados(as), servidores(as) com deficiência | 21.01.2025 | 27.06.2025 | Daps - SPr 2, Assessoria da Polícia Civil do TJSP e Diretoria de Comunicação Social – SPr 3 | Sala, equipamentos para emissão, divulgação da ação
Projeto: Expansão dos Postos de Atendimento da Central de Intermediação em Libras - CIL | Instalação do PAP - CIL | Atender 50% dos pédios da Capital com as instalações dos postos de atendimentos PAP-CIL | 17.01.2025 | 19.12.2025 | Daps, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, STI e SAAB | Disponibilizar equipamentos de informática, salas para instalação, mapeamento dos prédios
Projeto de Fluxo Mobiliário | Disponibilidade de mobiliários, equipamentos/software e demais necessidades dos servidores que ingressarem no TJ pelo sistema de cotas para PcD, bem como de funcionários que | Disponibilizar mobiliários, equipamentos/software e demais necessidas para 100% dos servidores ingressantes no TJ pelo sistema de cotas para PcD e que adquiriram a deficiência no decorrer do exercício funcional | 23.08.2024 | 19.12.2025 | Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP1 (Posse Capital) e SGP 1.2 (Posse Interior), Coordenadoria de Suprimentos - SAAB 5.3 e Secretaria da Tecnologia da Informação - STI | Quantitativo de material disponível pelo TJSP
Projeto Piloto : Identificação arquitetônica de unidadades cartorárias e setores administrativos por meio de QrCode - no Fórum João Mendes Júnior | Informação acessível aos usuários do prédio da Corte Paulista | Identificar 100% das unidades cartorárias e dos setores administrativos | 12.08.2025 | 19.12.2025 | Daps, SAAB e STI | Aplicativo e um hospedeiro para QrCode
Projeto Manhãs com Libras | Facilitar o atendimento de pessoas com deficiência auditiva no Judiciário paulista | Treinar 5% dos servidores do TJSP | 2025-02-01 | 19.12.2025 | Daps | Teams
Projeto Minuto Acessibilidade | Campanha de e-mail marketing mensal encaminhada aos colaboradores com conteúdo específico sobre o tema | Divulgação de e-mail marketing mensal a 100% dos servidores e magistrados do TJSP | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Daps | e-mails institucionais
6ª Edição da Semana da Acessibilidade | Debater questões sobre diversidade e inclusão social com especialistas | Eventos que são disponibilizados a 100% dos funcionários e magistrados do TJSP | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Daps | Teams
Curso: Práticas Inclusivas aos agentes de fiscalização e terceirizados | Capacitar os agentes de fiscalização e funcionários terceirizados para atendimento de pessoas com deficiência nos prédios do Judiciário Paulista | Capacitar, no ano de 2025, 70% dos agentes de fiscalização e terceirizados para atendimento de pessoas com deficiência nos prédios do Judiciário Paulista | 2025-04-01 | 2025-12-01 | Daps, SGP 5 e EJUS | Sala, equipamentos, telão e material didático
Treinamento dos servidores e terceirizados para atendimento dos Posto de Atendimento em Libras da Central de Intermediação em Libras - CIL | Capacitar Agentes de fiscalização e terceirizados sobre funcionalidade do PAP Cil instalados nos prédios | Capacitar 100% dos agentes de fiscalização/terceirizados sobre funcionalidade do PAP CIL instalados nos prédios | 2025-02-01 | 2025-03-01 | DAPS | sala CIL